**План-график мероприятий областного фестиваля короткометражного**

**юмористического кино «ЧЁ? КИНО!»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Разработка нормативных документов | 10.01 – 17.01 | Собин Е. Ю. |
| 2 | Распространение положения о проведении фестиваля | 17.01 – 21.01 | Собин Е. Ю. |
| 3  | Сбор заявок на участие | 24.01 – 25.02 | Собин Е. Ю. |
| 4 | Разработка программы образовательного этапа фестиваля | 10.02 – 16.02 | Собин Е. Ю. |
| 5 | Видеосъемка лекторов фестиваля | 17.02 – 28.02 | Собин Е. Ю. |
| 6 | Организация и проведение образовательного тура | 1.03 – 03.04 | Собин Е. Ю. |
| 7 | Заполнение сертификатов для участников об успешном прохождении образовательной программы фестиваля | 03.04 – 15.04 | Собин Е. Ю. |
| 8 | Организация и проведение творческих встреч с ведущими деятелями киноиндустрии региона | 30.04 | Собин Е. Ю. |
| 9 | Организация и проведение обзорной экскурсии на Свердловскую киностудию | 30.04 | Собин Е. Ю. |
| 10 | Организация и проведение съемок для промо-ролика фестиваля | 30.04 – 11.06 | Собин Е. Ю. |
| 11 | Организация и проведение второго тура по созданию командами видеоконтента  | 04.04 – 11.05 | Собин Е. Ю. |
| 12 | Организация работы экспертов фестиваля | 04.04 – 11.05 | Собин Е. Ю. |
| 13 | Прием готовых видеоработ от участников фестиваля | 11.05 – 15.05 | Собин Е. Ю. |
| 14 | Организация работы жюри фестиваля | 15.05 – 24.05 | Собин Е. Ю. |
| 15 | Проведение онлайн-голосования | 18.05 – 24.05 | Собин Е. Ю. |
| 16 | Организация и проведение «Открытого показа» и торжественной церемонии награждения победителей и призеров фестиваля | 11.06 | Собин Е. Ю. |
| 17 | Проведение аналитических мероприятий | 12.06 – 30.06 | Собин Е. Ю. |